KaleidoQuest

推广策略书

Every subject is a quest. · 每一门课，都是一场闯关

文心书院 Vision Chinese Academy

版本 v1.0 · 2026 年 10 月 21 日 · 周期：2026 年 10 月 – 2027 年 4 月

kaleido.quest

# 摘要

KaleidoQuest 的功能已经足够在课堂上真正使用，接下来 6 个月的重点不是加功能，而是让真实老师用起来。策略分四个阶段，紧扣新加坡校历：

现在到 11 月中（种子试用）：年终考试和 PSLE 期间老师很忙，只找 10–15 位愿意尝鲜的老师一对一试用，收集反馈、修问题、积累第一批真实案例。

11 月下旬到 12 月（备课季）：学校放假，老师有时间准备明年的课。用线上工作坊和备课素材，让老师在开学前先把题包建好。

2027 年 1–2 月（开学冲刺）：开学第一周是全年最好的推广窗口，叠加农历新年专题，目标是让老师在新学年第一个月就形成习惯。

2027 年 3–4 月（规模与变现验证）：在学校和补习中心做试点，验证付费意愿，再决定收费方案。

最重要的一个指标是「每周活跃老师」：一周内至少开过一局或布置过一次作业的老师人数。注册数只是过程，真正开局才算推广成功。

文心书院最大的优势不是广告预算，而是已有的人脉和讲台：你开设的教师培训、讲座、展会和合作机构。策略的核心就是把这些场合变成「当场注册、当场开一局」的入口。

# 一、现状

## 1.1 产品已经具备的

两种课堂玩法：擂台抢答（另有「不计速度」选项）和夺宝模式；学生用手机扫码加入，不用注册。

四种准备题目的方法：AI 一键出题、华文和数学快速出题、导入表格、游戏库复制。

游戏库：37 个现成游戏（华文、数学、英文、科学、综合各 5 个，另有屠妖节、圣诞年终、农历新年、开斋节 4 个节日专题），学生可免登录单人试玩。

作业和报告：题包可以布置成作业；每局、每份作业都有报告。

班级和收集卡：学生用 4 位密码登录，卡册永久保存；44 张原创插画卡和每个汉字的「字灵」卡，卡片角色还能当头像。

推广素材：海报（PNG / PDF）、上手指南、隐私说明、推广文案四个版本、首页三段真实游戏动图。

## 1.2 数据起点（2026-10-21）

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 注册老师 | 3 | 其中 2 个是文心书院自己的账号；1 位是 10-20 从老师群来的外部老师 |
| 题包 | 1 |  |
| 已开局数 | 0 | 还没有真实课堂使用记录 |
| 作业 / 班级 | 0 / 0 |  |

结论：产品已经上线，但还没有经过真实课堂的检验。第一阶段的任务是拿到前 10 个真实课堂案例。

# 二、目标用户与定位

## 2.1 目标用户（按优先级）

| 优先级 | 用户 | 为什么 | 怎么接触 |
| --- | --- | --- | --- |
| A（核心） | 新加坡中小学华文老师 | 华文功能最强（听音、拼音、声调、部件、字灵卡）；文心书院在这个圈子有人脉和信誉 | 教师培训、讲座、老师群、合作学校 |
| B | 同校的数学、英文、科学老师 | 多学科都能用；由华文老师在教研组里口碑带动 | 华文老师推荐、学校分享会 |
| C | 补习中心、语言中心 | 决策快、重视课堂趣味和家长感受；假期营需要现成活动 | 文心书院合作机构、假期营 |
| D | 海外中文学校、国际学校的中文老师 | 华文功能同样适用；讲座网络覆盖 | CLTA 等讲座、线上分享 |

暂不主攻：家长直接使用、学前班（产品要求学生能自己看懂题目，学前适配要另外设计）。

## 2.2 竞品与差异

老师最熟悉的同类工具是 Kahoot、Blooket、Quizizz 等。它们成熟、内容多、品牌强，基础功能大多免费，我们不和它们比规模，只在它们做不到或做得不好的地方取胜：

| 我们的差异 | 对老师意味着什么 |
| --- | --- |
| 华文专属题型：听音选字、拼音、声调、部件拼字，多音字按上下文注音 | 华文课不用再把中文硬塞进英文工具 |
| 字灵卡：每个汉字都有部首、结构和字源 | 学生在玩的同时认字，华文老师一看就懂价值 |
| AI 出题按新加坡 MOE 课纲和年级，英文 / 科学 / 数学默认出英文题 | 出的题贴近本地课堂，不是泛泛的题 |
| 节日专题按新加坡多元文化（屠妖节、开斋节、农历新年等） | 节日前直接拿来上课 |
| 老师免费，学生免注册，班级 4 位密码 | 学校 IT 和家长顾虑少，上手快 |

注意：对外文案不点名比较竞品，只讲我们自己能做什么。导入功能可以如实写「能导入 Kahoot / Blooket 导出的表格」。

## 2.3 一句话定位

对老师：「新加坡老师的课堂闯关游戏 —— 华文最懂，各科都能用，老师免费，学生免注册。」

对学校：「一个让华文课和各科复习都更投入的课堂工具，由本地华文教育机构文心书院开发和支持。」

# 三、阶段计划（结合新加坡校历）

校历日期以教育部公布为准：一般 10 月底到 11 月中是年终考试和 PSLE 阅卷期，11 月中下旬学校放假，次年 1 月初开学；2027 年农历新年约在 2 月上旬。

## 阶段 0｜种子试用（2026-10-21 至 11-20）

目标：找到 10–15 位愿意尝鲜的老师，拿到第一批真实课堂案例。

从你认识的华文老师、培训学员、文心书院合作老师里点名邀请，一对一发链接，不群发。

每位老师约 15 分钟线上或面对面：帮他建好第一个题包，约好在哪一节课用。

课后 24 小时内回访：学生反应、卡住的地方、想要的功能；征得同意后拍课堂照片（不拍学生正脸）或录一句老师感言。

补习中心：找 1–2 家合作机构，在年底假期营里用游戏库现成游戏。

每周汇总反馈，优先修「卡住第一次开局」的问题。

阶段指标：注册老师 15；开过至少一局的老师 10；真实课堂案例 5 个（照片或感言）

## 阶段 1｜备课季（11-21 至 12-31）

目标：学校放假，老师有空备课：让老师在开学前就把题包建好。

线上工作坊「30 分钟准备好下学期的课堂游戏」，每两周一场，现场演示 AI 出题和华文快速出题，学员当场建题包。

在文心书院的教师培训课程（TSP / PGDE / 硕士、MTLB 资源开发）里加入 KaleidoQuest 实操环节。

准备开学素材：农历新年专题已经上线；补充「开学第一课」破冰游戏和 P1–P6 常用生字游戏模板。

整理阶段 0 的案例，做成一页案例集和 3 条 30 秒课堂短视频（小红书、YouTube Shorts）。

阶段指标：注册老师 60；建了题包的老师 40

## 阶段 2｜开学冲刺（2027-01-01 至 02-28）

目标：新学年第一个月形成使用习惯。

开学第一周在老师群、邮件、小红书集中推送：「开学第一课用 KaleidoQuest 破冰」。

农历新年专题（红包数学、十二生肖、新年习俗）配合节日推广。

争取 2–3 所学校的华文教研组做 30 分钟分享会，当场开一局让老师当学生。

推出「推荐一位同事」：老师分享专属链接，被推荐的老师开第一局后，双方得到纪念卡或证书（先手动统计，不做积分系统）。

阶段指标：注册老师 200；每周活跃老师 50；累计参与学生 3,000 人次

## 阶段 3｜规模与变现验证（2027-03-01 至 04-30）

目标：验证学校和中心是否愿意付费。

在 1–2 所学校、2–3 家补习中心做正式试点（建班级、用作业、看报告），收集管理者的意见。

访谈 10 位活跃老师：哪些功能值得付费、可以接受的价格。

准备收费方案草案和用户条款（请律师审阅），这一阶段不急着收费。

开斋节专题配合推广；整理学期中的数据，写一份阶段报告。

阶段指标：每周活跃老师 100；学校或中心试点 3 个；明确的付费意向 2 个以上

# 四、推广渠道与打法

| 渠道 | 具体做法 | 优先级 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师培训与讲座 | 在你开设的培训课、CLTA 等讲座和教研活动里现场演示，学员当场注册、当场开一局。转化最高的渠道 | 最高 | 时间 |
| 老师群（WhatsApp / 微信 / Telegram） | 用推广文案 B 版；不要只发链接，附一张课堂截图或动图；有新功能或节日专题时再跟进一次 | 高 | 无 |
| 一对一邀请 | 阶段 0 的主要方式：点名邀请、帮建第一个题包、课后回访 | 高 | 时间 |
| visionchinese.com | 在首页、游戏中心（已有纸本游戏和游戏库入口）、教学资源页放 KaleidoQuest 入口 | 高 | 无 |
| 补习中心 / 合作机构 | 假期营和周末课用游戏库现成游戏；提供机构版使用说明 | 中 | 时间 |
| 小红书 | 推广文案 C 版 + 30 秒课堂录屏；每周 1–2 条；节日专题前一周发 | 中 | 时间 |
| YouTube 频道 | 文心书院频道已有内容基础：做 3–5 分钟教程（AI 出题、华文快速出题、班级卡册） | 中 | 时间 |
| 邮件 | 只发给明确是中小学老师、并且同意接收文心书院资讯的联系人；附退订方式。学前联系人名单与产品不匹配，不用 | 中 | 低 |
| 展会 / 讲座摊位 | 海报二维码 + 现场让人用手机加入一局；展位人流量大时效果最好 | 低（看场合） | 印刷 |

### 现场演示的标准流程（10 分钟）

1 分钟：老师当学生，手机扫码加入（体验「学生免注册」）。

4 分钟：玩一局擂台抢答（华文听音题最能打动华文老师），揭晓时讲「报告」。

3 分钟：现场用 AI 出题，题目是听众当场提的主题。

2 分钟：请大家当场注册，扫海报二维码；告诉他们上手指南的地址。

# 五、内容计划

| 时间 | 主题 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 每周一 | 「本周课堂游戏」：从游戏库挑一个，说明适合哪一课 | 老师群 + 小红书 |
| 10 月底 – 11 月中 | 屠妖节专题（已上线）、年终复习游戏 | 老师群 |
| 11 月下旬 | 圣诞与年终专题；「30 分钟准备好下学期」工作坊 | 工作坊 + 邮件 |
| 12 月 | 开学第一课破冰游戏；AI 出题教程视频 | YouTube + 小红书 |
| 1 月第一周 | 开学推广：破冰游戏 + 班级卡册 | 全部渠道 |
| 1 月中 – 2 月 | 农历新年专题；老师案例 | 老师群 + 小红书 |
| 2 月下旬 – 4 月 | 开斋节专题；阶段成果和学校试点故事 | 全部渠道 |

每条内容都带上来源标记链接，例如 kaleido.quest/?from=xhs、?from=wa-group，方便以后看哪个渠道带来了老师（需要先在产品里做来源统计，见第六节）。

# 六、产品要配合的改动

| 改动 | 为什么 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 来源统计：注册时记录 ?from= 来源（只统计数量，不追踪个人） | 知道哪个渠道有效，才知道把时间花在哪里；同步更新隐私说明 | 高 |
| 管理后台使用数据：每位老师的题包数、开局数、学生人次、最近活跃时间 | 判断谁在真正使用，主动回访 | 高 |
| 「分享给同事」按钮：报告页和后台一键复制推荐链接 | 把满意的老师变成推广者 | 中 |
| 老师把自己的题包分享到游戏库（审核后公开） | 内容越多，新老师越容易上手 | 中 |
| 开学第一课破冰游戏、P1–P6 常用生字模板 | 开学推广的主打内容 | 中 |
| 游戏库页面可被搜索引擎收录（每个游戏一个独立页面） | 长期免费流量 | 低 |

# 七、指标与复盘

| 指标 | 定义 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册老师 | 累计 | 15 | 60 | 200 | 350 |
| 激活老师 | 至少开过一局或布置过一次作业 | 10 | 40 | 120 | 220 |
| 每周活跃老师（北极星） | 近 7 天开过局或布置过作业 | 5 | 15 | 50 | 100 |
| 参与学生人次 | 累计加入课堂游戏和作业的人次 | 300 | 800 | 3,000 | 8,000 |
| 老师留存 | 激活后第 4 周仍活跃的比例 | — | 30% | 40% | 45% |
| 案例 | 有照片或感言的真实课堂 | 5 | 10 | 20 | 30 |

以上目标是根据现有人脉和渠道做的估计，阶段 0 结束后按真实数据重新校准。

复盘节奏：每两周看一次数据（管理后台），每月写一页小结：做了什么、数据怎样、老师说了什么、下个月改什么。

# 八、变现思路（阶段 3 再决定）

原则：核心课堂功能对老师永久免费，学生永远免费、免注册。

可能的付费点：AI 出题更多次数、进阶报告（学期追踪、按学生分析）、更多班级、学校 / 中心授权（统一管理、培训、优先支持）。

验证方法：阶段 3 访谈活跃老师和管理者，先拿到付费意向，再做收费功能。

收费前必须完成：律师审阅用户条款和隐私说明；更新首页、指南、海报、推广文案里「免费」的说法。

# 九、预算与人力

| 项目 | 估计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力 | 每周约 4–6 小时 | 一对一邀请和回访、工作坊、内容发布；开发配合另计 |
| AI 出题费用 | 很低 | 按调用量计费；每位老师每天上限 30 次，可以控制 |
| 服务器 | 现有 VPS | 目前用量很小，暂不需要升级 |
| 印刷 | 少量 | 海报、登录条；按展会和学校分享会需要印 |
| 广告投放 | 暂不投 | 阶段 2 看自然渠道效果后，再考虑小额试投小红书 |

# 十、风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 老师太忙，试过一次就不再用 | 阶段 0 一对一帮建第一个题包；开学前备课季让老师把题包准备好；节日专题提供「拿来就用」的内容 |
| 学校网络或设备限制（手机不能进课室、网站被拦） | 提前问清楚；推荐机房或平板；作业模式在家完成；必要时请学校 IT 把网站加入白名单 |
| 数据合规顾虑（AI 服务在中国、学生资料） | 隐私说明已上线；学生资料不发给 AI；学校有要求时可关闭 AI 出题或换其他地区的服务商 |
| 内容错误（AI 题、节日题） | AI 题提醒老师检查；节日专题请熟悉的老师核对；收到错误反馈 24 小时内修正 |
| 竞品免费且知名 | 不正面比较，主打华文和本地化；在华文老师圈子先站稳 |
| 一个人运营精力有限 | 聚焦最高转化的渠道（培训、一对一、老师群）；内容按月批量准备 |

# 十一、未来 30 天行动清单

| # | 事项 | 负责 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联系第一位外部老师 dreamxf87，了解使用情况 | 朱海滨 | 10-24 |
| 2 | 列出 20 位种子老师名单，逐一私信邀请 | 朱海滨 | 10-28 |
| 3 | 请同事核对屠妖节、开斋节题目 | 朱海滨 | 10-31 |
| 4 | 产品：注册来源统计 + 管理后台使用数据 | 开发 | 10-31 |
| 5 | 一对一帮 10 位老师建好第一个题包 | 朱海滨 | 11-10 |
| 6 | 在 visionchinese.com 放 KaleidoQuest 入口 | 开发 | 11-07 |
| 7 | 课后回访，收集 5 个课堂案例（照片 / 感言） | 朱海滨 | 11-20 |
| 8 | 确定第一场线上工作坊日期并开放报名 | 朱海滨 | 11-14 |
| 9 | 产品：报告页「分享给同事」按钮 | 开发 | 11-21 |
| 10 | 阶段 0 小结：数据、反馈、下一步调整 | 朱海滨 | 11-21 |

# 附录：现有素材

| 素材 | 位置 |
| --- | --- |
| 网站首页 | https://kaleido.quest |
| 游戏库（免登录试玩） | https://kaleido.quest/gallery |
| 上手指南 | https://kaleido.quest/guide |
| 隐私说明 | https://kaleido.quest/privacy |
| 海报 | poster/kaleidoquest-poster.png（发群）、.pdf（打印）、网页版 /poster |
| 推广文案 | docs/推广文案.md：朋友圈长版、老师群短版、小红书版、英文版 |
| 课堂动图 | public/loops/classic.webp、treasure.webp、cards.webp |
| 联系邮箱 | longwenhuayu@gmail.com |